## Agosto
INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO
INSTITUCIÓN: |  | MINISTERIO DE TRABAJO Y DESARROLLO LABORAL
PROGRAMA: |  | INVERSIONES
MES: |  | AGOSTO
FECHA DE EVALUACIÓN: |  | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021
NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN GEOGRÁFICA |  |  | PRESUPUESTO |  |  |  | META FÍSICA | [8 empty] | NIVELES DE EJECUCIÓN |  |  |  | OBSERVACIONES
| PROVINCIA | DISTRITO | CORREG. | ASIGNADO (en balboas) |  | EJECUTADO (en balboas) |  | INDICADOR | PROGRAMADO (en unidades) |  | EJECUTADA (en unidades) | [5 empty] | PRESUPUESTARIO (%) |  | FÍSICO ( %)
|  |  |  | ANUAL | Agosto | Agosto | ACUMULADO |  | ANUAL | Ago | Ago | Hombres | Mujeres | ACUMULADO | Hombres | Mujeres | Agosto | ACUMULADO | Agosto | ACUMULADO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 6/5 | 7/4 | 10/9 | 11/8
1. Programa de Subsidio para Buscadores Activos de Empleo (Programa de Apoyo a la Inserción Laboral - PAIL) | Nacional |  |  | 569784 | 404970 | 51364.46 | 365793.39 | Número de becarios que participan del Programa | 107 | 70 | 12 | 6 | 6 | 56 | 35 | 21 | 12.6835 | 64.1986 | 17.1429 | 52.3364 | Se refrendaron 5 Acuerdos de Voluntades por parte de la Contraloría Nacional de la República, de este modo estas 5 empresas han podido comenzar o programar fecha de inicio de la adaptación ocupacional, beneficiándose 12 becarios (6 hombres y 6 mujeres)
2. Mejoramiento de la Empleabilidad de las Personas con Discapacidad | Nacional |  |  | 95900 | 78914 | 4991.79 | 38490.2 | Número de personas con discapacidad colocadas en el mercado laboral | 365 | 25 | 6 | 5 | 1 | 124 | 83 | 41 | 6.3256 | 40.1358 | 24 | 33.9726 | En el mes de agosto se logró la inserción laboral de 6 personas (5 hombres y 1 mujer). Es importante indicar que en el periodo de enero a agosto, a nivel nacional, se logró la inserción laboral de 124 personas con discapacidad (83 hombres y 41 mujeres).
3. Aprender Haciendo | Nacional |  |  | 839325 | 725174 | 38874.1 | 584317.37 | Número de pasantes del Proyecto | 300 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.3607 | 69.6175 | 0 | 0 | - Se inscribieron 918 personas para participar de las capacitaciones en habilidades blandas para la vida y el trabajo. - Se realizaron a nivel nacional 12 visitas a empresas para promocionar el proyecto.
[8 empty] | Número de estudiantes capacitados en habilidades blandas | 600 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4. POVE - Orienta Panamá | Nacional |  |  | 252899 | 197555 | 13476.84 | 87926.99 | Número de estudiantes orientados | 8250 | 2720 | 1140 | 458 | 682 | 8173 | 3344 | 4829 | 6.8218 | 34.7676 | 41.9118 | 99.0667 | -Se realizaron 19 eventos de orientación en 10 colegios de la provincia de Panamá, beneficiando a 1,140 estudiantes (458 hombres y 682 mujeres). - Es importante resaltar que en lo que va del año se ha logrado orientar para la vida y el trabajajo a 8173 estudiantes (3344 hombres y 4829 mujeres) a nivel nacional.
[8 empty] | Número de estudiantes líderes capacitados | 300 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Numero de profesores de orientación capacitados | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 Fortalecimiento y Apoyo Logístico para la Administración | Nacional |  |  | 584729 | 570700 | 72115.79 | 72115.79 | [9 empty] | 12.6364 | 12.3332 |  |  | Los topes presupuestarios estan incluidos en todos los proyectos de inversión y afectan la ejecución
5.1 Apoyo Logístico |  |  |  | 354426 | 309296 | 23712.27 | 294853.11 | Porcentaje de Avance del Proyecto |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.6665 | 83.1917 |  | 42 | - Se implementó una nueva unidad de Acondicionador de Aire de 10 KW en el Centro de Datos institucional del 5to piso de Plaza Edison y se continúa la fase de fortalecimiento a la Red Digital a nivel nacional con el reemplazo de las últimas unidades de PC´s en sedes ministeriales. - Se continúa con el proyecto de reestructuración a las comunicaciones, instalación de equipos audiovistual y adecuaciones en las instalaciones del IPEL, para la implementación de la versión del IPEL DIGITAL.
5.2 Yo si Cumplo |  |  |  | 68601 | 53771 | 4186.66 | 27725.52 | Número de empresas certificadas y recertificada | 40 | 0 | 0 |  |  | 25 | 0 | 0 | 7.7861 | 40.4156 | 0 | 62.5 | Se esta realizando las inspecciones del próximo evento de Yo si Cumplo, que se realizara en el mes de octubre. En este evento se certificaran a 20 empresas con el sello de Yo si Cumplo.
5.3 Bolsa De Empleo |  |  |  | 161702 | 207633 | 44216.86 | 140497.42 | Porcentaje de Avance del Proyecto |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.2957 | 86.8866 |  | 41 | Se diseña la conceptuaización del Sistema de Empleabilidad e Inserción Laboral basado en la Plataforma de Panamá Digital y su posterior presentación, aprobación y desarrollo.
5.4 Equipamiento Educación y Capacitación |  |  |  | 400000 | 400800 | 4681.67 | 306145.56 | Porcentaje de Avance del Proyecto |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.1681 | 76.5364 |  |  | •Adquisición de los reguladores de voltaje, equipo de audio y video para el aula virtual y para el salón de capacitación del IPEL.
5.5 Fortalecimiento Institucional |  |  |  | 172005 | 148808 | -18735.87 | 120779.76 | Porcentaje de avance de las remodelaciones |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | -12.5906 | 70.2187 |  |  | Dirección Regional de Changuional: - Se entregó la orden de proceder para el suministro e instalación del sistema de tanque séptico. Dirección Regional de Chiriquí: - Se inició procesos de trabajos eléctricos para alimentar el cuarto de equipos del Auditorio. - Se encuentra en fase de verificación del acto público que se llevó acabo para el cambio de el cielo raso suspendido, suministro e instalación de tomacorrientes, interruptores, luminarias.